## Planificación Gantt
Proyecto_final
Marcela Barbosa Esteban
Andrea Ospina Hincapié
|  | julio 2020 | [25 empty] | agosto 2020
|  | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
DEFINICIÓN DE CLASES | en proceso | 2020-07-06: DEFINICIÓN DE CLASES
CREACIÓN DEL CRONOGRAMA | en proceso | 2020-07-07: CREACIÓN DEL CRONOGRAMA
LINEA DE TRABAJO ANDREA | por hacer | 2020-07-08: LINEA DE TRABAJO ANDREA
PRUEBAS INDIVIDUALES | por hacer | 2020-07-08: PRUEBAS INDIVIDUALES
INICIO DE DESARROLLO | por hacer | 2020-07-08: INICIO DE DESARROLLO
LINEA DE TRABAJO MARCELA | por hacer | 2020-07-09: LINEA DE TRABAJO MARCELA
PRUEBAS GRUPALES | por hacer | 2020-07-21: PRUEBAS GRUPALES
SACAR EL EJECUTABLE | por hacer | 2020-07-22: SACAR EL EJECUTABLE
VIDEO DE LA DESCRIPCIÓN PROYECTO | por hacer | 2020-07-24: VIDEO
FIN DE DESARROLLO/ COMODIN | por hacer | 2020-07-26: FIN

## Project overview
Proyecto_final
Marcela Barbosa Esteban
Andrea Ospina Hincapié
Equipo del proyecto | Rol
Marcela Barbosa Esteban | Project owner
Andrea Ospina | Project owner
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
DEFINICIÓN DE CLASES (100% Completado)
6 jul 2020 - 7 jul 2020 (2 días) | Marcela Barbosa Esteban | - | La definición de clases se venía trabajando inmediatamente después de ser aceptada la propuesta del proyecto y la comparación de ideas culminó el día 07/07/20 | ✓ | Definición individual
| Andrea Ospina |  |  | ✓ | Comparación de clases
CREACIÓN DEL CRONOGRAMA (100% Completado)
7 jul 2020 - 7 jul 2020 (1 días) | Marcela Barbosa Esteban | - | Definir y distribuir las tareas a realizar por parte de cada una | ✓ | Comparación de las clases y mejora en ellas
| Andrea Ospina |  |  | ✓ | Definir el cronograma total del proyecto
LINEA DE TRABAJO ANDREA (0% Completado)
8 jul 2020 - 21 jul 2020 (14 días) | Marcela Barbosa Esteban |  | Sin objetivos | - | Creación de clases meteorito, puntaje, moneda y plataforma | Andrea Ospina | 9 jul 2020
| Andrea Ospina |  |  | - | Construcción del nivel 2-un jugador | Andrea Ospina | 11 jul 2020
|  |  |  | - | Construcción nivel 2- multijugador | Andrea Ospina | 13 jul 2020
|  |  |  | - | Construcción nivel 3-un jugador | Andrea Ospina | 15 jul 2020
|  |  |  | - | Construcción nivel 3-multijugador | Andrea Ospina | 17 jul 2020
|  |  |  | - | Creación animación nivel 1 | Andrea Ospina | 18 jul 2020
|  |  |  | - | Creación animación nivel 2 | Andrea Ospina | 18 jul 2020
|  |  |  | - | Creación animación nivel 3 | Andrea Ospina | 19 jul 2020
|  |  |  | - | Mostrar pantalla de puntajes finales | Andrea Ospina | 20 jul 2020
PRUEBAS INDIVIDUALES (0% Completado)
8 jul 2020 - 21 jul 2020 (14 días) | Marcela Barbosa Esteban |  | Sin objetivos | - | Pruebas del código realizadas por la desarrolladora
| Andrea Ospina |  |  | - | Pruebas del código realizadas por la persona que no lo desarrolla
|  |  |  | - | Probar funcionamiento de botón de pausar y reanudar juego en cada nivel
INICIO DE DESARROLLO (0% Completado)
8 jul 2020 - 8 jul 2020 (1 días) | Marcela Barbosa Esteban | - | Crear 2 diferente ramas en Github para el trabajo y otra más para la fase de unión de los trabajos | - | Inicio de desarrollo
| Andrea Ospina |  |  | - | Practicas en Github
LINEA DE TRABAJO MARCELA (0% Completado)
9 jul 2020 - 21 jul 2020 (13 días) | Marcela Barbosa Esteban |  | Sin objetivos | - | Creación de clases interfaz nave y personaje (con clases hijo), y clase temporizador | Marcela Barbosa Esteban | 19 jul 2020
| Andrea Ospina |  |  | - | Creación de menú de inicio de sesión y registro (guardado de usuarios) | Marcela Barbosa Esteban | 10 jul 2020
|  |  |  | - | Recuperación de partidas anteriores del usuario | Marcela Barbosa Esteban | 15 jul 2020
|  |  |  | - | construcción del nivel 1-único jugador | Marcela Barbosa Esteban
|  |  |  | - | construcción del nivel 1-multijugador | Marcela Barbosa Esteban
|  |  |  | - | Manejo de botones permanentes: control de sonido | Marcela Barbosa Esteban | 10 jul 2020
|  |  |  | - | Manejo de botones permanentes: información sobre personajes | Marcela Barbosa Esteban | 10 jul 2020
|  |  |  | - | Manejo de botones de juego: historia (para nivel 1,2 y 3) | Marcela Barbosa Esteban | 10 jul 2020
|  |  |  | - | Manejo de botones de juego: instrucciones(para niveles 1,2,3 en tipo multijugador y único jugador) | Marcela Barbosa Esteban | 10 jul 2020
|  |  |  | - | Manejo de botones de pausar y reanudar juego | Marcela Barbosa Esteban
PRUEBAS GRUPALES (0% Completado)
21 jul 2020 - 23 jul 2020 (3 días) | Marcela Barbosa Esteban |  | Sin objetivos | - | Pruebas del funcionamiento completo del juego
| Andrea Ospina |  |  | - | Pruebas del funcionamiento del juego con el ejecutable
|  |  |  | - | Mejorar gráficas del juego
SACAR EL EJECUTABLE (0% Completado)
22 jul 2020 - 23 jul 2020 (2 días) | Marcela Barbosa Esteban |  | Sin objetivos | - | Obtener ejecutable del juego
Andrea Ospina
VIDEO DE LA DESCRIPCIÓN PROYECTO (0% Completado)
24 jul 2020 - 25 jul 2020 (2 días) | Marcela Barbosa Esteban |  | Sin objetivos | - | Crear guión del video
| Andrea Ospina |  |  | - | Grabar audio/video/ pantalla
|  |  |  | - | Editar video
|  |  |  | - | Subir video a youtube y repositorio
FIN DE DESARROLLO/ COMODIN
26 jul 2020 - 26 jul 2020 (1 días) | Marcela Barbosa Esteban |  | Sin objetivos |  | Sin subtareas
Andrea Ospina